## General info
Project Global Information
Customer Name | Adrien Hellec
Project Name | Fiche Event
Project Short Description | Epita souhaite la mise en place d'un site pour migrer le processus humain vers un processus informatique pour remplir des fiches d'évènements d'associations.
Student Group Name | Yakastor
Key Objective #1 | Une gestion numerique des clients doit permettre de rentabiliser le temps de l'administration et des étudiants.
Key Objective #2 | Fin du projet 7 juillet 2019
Key Objective #3 | Facile d'utilisation pour les utilisateurs et sécurisé
Review date | 2019-03-18

## Exigences
Requirement Traceability Matrix
Tableau des exigences
Customer Name |  |  | Adrien Hellec
Project Name |  |  | Fiche Event
Project Short Description |  |  | Epita souhaite la mise en place d'un site pour migrer le processus humain vers un processus informatique pour remplir des fiches d'évènements d'associations.
Student Group Name |  |  | Yakastor
Review date |  |  | 2019-03-18
ID | associated ID | Project or Product | Requirement description | Type | Module | Status
001 | 1.1 | Product | Utilisateur : Inscription et création des comptes clients | Fonctionnel | Utilisateur | FAIT
| 1.1.1 | Product | Utilisateur : Connexion des utilisateurs ayant un accès openID du CRI | Fonctionnel | Utilisateur | FAIT
| 1.1.2 | Product | Utilisateur : Notification par mail lors de la création/modification d'un compte | Fonctionnel | Utilisateur | A FAIRE
002 | 2.1 | Product | Utilisateur internes : Gestion de 4 profils interne membre de l'administration; responsable des association; membre des association; administrateur | Fonctionnel | utilisateurs internes | FAIT
| 2.1.1 | Product | Utilisateur internes : restriction des possibilités d'action en fonction du rôle ; Admin accès à tout | Fonctionnel | utilisateurs internes | FAIT
| 2.1.2 | Product | Utilisateur internes : Possibilité d'accès aux information du profil des président par les utilisateurs sur la page dédié à l'association. | Fonctionnel | utilisateurs internes | A FAIRE
| 2.2 | Product | Utilisateur internes : Création d'un event en accédant au formulaire "Fiche Event" par un membre d'association | Fonctionnel | utilisateur internes | FAIT
| 2.2.1 | Product | Utilisateur internes : Notification par mail lors de la création d'un "Fiche Event" | Fonctionnel | utilisateur internes | A FAIRE
| 2.2.2 | Product | Utilisateur internes : Enregistrement de la "Fiche Event" non complété dans un brouillon | Fonctionnel | utilisateur internes | A FAIRE
003 | 3.1 | Product | Validation : Possibilité de valider ou refuser un event par les membres de l'administration, président de l'association et responsable des associations | Fonctionnel | Validation | EN COURS
| 3.1.1 | Product | Validation : Notification par mail lors de refus ou validation de la "Fiche Event" | Fonctionnel | Validation | A FAIRE
| 3.1.2 | Product | Validation : Passage à l'étape suivante après validation (la fiche doit être validé par le président de l'association, les potentiels tuteurs et le responsable des association en dernier) | Fonctionnel | Validation | EN COURS
| 3.1.3 | Product | Validation : Relancement ou suppression de la "Fiche Event" par le président de l'association en cas de refus | Fonctionnel | Validation | A FAIRE
| 3.2 | Product | Validation : Evenement Premium ou normal (déterminé par le responsable des associations lors de la validation) | Fonctionnel | Validation | A FAIRE
| 3.3 | Product | Validation : Accès à la liste des évènements et des salles libres | Fonctionnel | Validation | FAIT
004 | 2019-01-04 | Product | Sécurité, cohérence et intégrité: vérifier les informations saisies dans les formu -laires (formats, informations manquantes, perdus ou déformées) | Fonctionnel | Sécurité Cohérence Intégrité | FAIT
| 4.1.2 | Product | Sécurité, cohérence et intégrité: la connexion à la plateforme devra se faire de façon sécurité via le protocole HTTPS | Fonctionnel | Sécurité Cohérence Intégrité | FAIT
| 4.1.3 | Product | Sécurité, cohérence et intégrité: Le système de privilèges doit restreindre l'accès aux informations en rapport à l'administration. La répartitation des droits sera cohérente | Fonctionnel | Sécurité Cohérence Intégrité | FAIT
| 4.1.4 | Poduct | Sécurité, cohérence et intégrité: Système de chiffrement asymétrique pour assurer l'intégrité, l'authenticité, la confidentialité entre les services et l'utilisateur | Fonctionnel | Sécurité Cohérence Intégrité | FAIT

## Livrables
Deliverable Matrix
Tableau des livrables
Customer Name |  | Adrien Hellec
Project Name |  | Fiche Event
Project Short Description |  | Epita souhaite la mise en place d'un site pour migrer le processus humain vers un processus informatique pour remplir des fiches d'évènements d'associations.
Student Group Name |  | Yakastor
Review date |  | 2019-03-18
|  |  |  | load / resources |  |  | Percentage of Completion
ID | Livrables | Description | Status | Initial Estimat. (days) | Estimat. Reviewed (days) | Resources ( initiales) | Coaching #1 | Coaching #2 | Coaching #3 | Coaching #4 | Jury final | Comment.
SW-01 | Package Logiciel final du site WEB | Ensemble du code livré fin de projet | Planned | 64 | 64 | 4 | 40% | 60% | 80% | 100% | 100%
SW-01.01 | Logiciel Lot 1 | Sous ensemble logiciel pour Site client | Planned | 32 | 32 | 4 | 30% | 50% | 70% | 100% | 100%
SW-01.02 | Logiciel Lot 2 | Sous ensemble logiciel pour partage Recette | Planned | 32 | 32 | 4 | 50% | 70% | 90% | 100% | 100%
DOC-01 | Package documentation conception finale |  |  | 13 | 13 |  | 40% | 60% | 70% | 80% | 80%
DOC-01.02 | Spec fonctionnelle (mokup , …) | Peut être à instancier par lot pour le suivi | Planned | 6 | 6 | 4 | 50% | 70% | 100% | 100% | 100%
DOC-01.03 | Modele de données |  | Planned | 4 | 6 | 4 | 70% | 80% | 90% | 100% | 100%
DOC-01.04 | Resultats de test | Peut être à instancier par lot pour le suivi | Planned | 3 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
DOC-02 | Package documentation client |  | Planned | 24 | 24 | 4 | 5% | 20% | 30% | 70% | 100%
DOC-02.01 | Manuel d’exploit , |  | Planned | 10 | 10 | 2 | 0% | 0% | 20% | 100% | 100%
DOC-02.02 | Doc utilisateur, |  | Planned | 10 | 10 | 4 | 10% | 20% | 50% | 100% | 100%
DOC-02.03 | Guide d’installation |  | Planned | 4 | 10 | 2 | 0% | 0% | 50% | 100% | 100%
TEC-01 | Environnement technique | Moyen necessaire au dev et test | Planned | 2 | 2 | 4 | 40% | 60% | 70% | 70% | 70%
PROJ-01 | Planification Projet pour GO/NO GO |  | in Progress | 5 | 2 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PROJ-02 | Presentation et suivi Projet | Peut être a detailler par coaching review | Planned | 8 | 8 | 4 | 50% | 60% | 70% | 80% | 100%
PROJ-03 | Presentation Finale et Demo |  | Planned | 10 | 10 | 4 | 10% | 30% | 50% | 70% | 100%

## Risque
Risk Matrix
Tableau des risques
Customer Name |  | Adrien Hellec
Project Name |  | Fiche Event
Project Short Description |  | Epita souhaite la mise en place d'un site pour migrer le processus humain vers un processus informatique pour remplir des fiches d'évènements d'associations.
Student Group Name |  | Yakastor
Review date |  | 2019-03-18
Risk ID # | Titre du Risque | Description du risque | Impacts Description | Réponse au Risque | Probabilité | Impact | Date de MAJ
1 | –Déception | Il y a un risque que la réalisation du projet ne convienne pas au client au vu de notre manque d'expérience. | Retravail sur les livrables pour qu'ils soient acceptés par le client | Travail sur les specs et la validation du client . Découpage en approche "Agile" Like sur 3 lots pour faire valider des résultats intermediaires | high | high | 2019-03-14
2 | –Produit non conforme à la demande | Il y a un risque de developper une solution qui ne convienne pas au client à cause de la correspondence par mail au lien de discuter directement | Retravail sur les livrables pour qu'ils soient acceptés par le client | Definition d'un plan de communication avec le client avec des Rendez vous fixes | high | high | 2019-03-14
3 | -Manque de compétence en software | Il y a un risque d'une difficulté à réaliser le résultat à cause d'un manque de compétence sur un logiciel employé | Perte de temps dans la mise au point , fonctionnalité manquante à la réalisation | Suivre les tutos sur le produit , mettre en place un PoC technique | high | medium | 2019-03-14
4 | -Prolèmes de santé | Il y a un risque que les membres de notre équipe tombent malades | Perte de temps dans la mise au point , fonctionnalité manquante à la réalisation | Proposer des plats sains à notre cantine et des horraires raisonnable pour éviter le surmenage des équipes | medium | high | 2019-03-23
5 | -Manque de temps/retard sur le rendu | Il y a un risque que la réalisation du projet soit retardé par manque de temps | Perte de temps dans la mise au point , fonctionnalité manquante à la réalisation | Communiquer avec le client pour négocier un alongement du délais de rendu de projet | medium | high | 2019-03-25
6 | -Abandon d'un membre | Il y a un risque qu'un membre perde la motivation de travailler sur le projet et décide de passer son temps sur les jeux videos ou abandonner epita | Perte de temps dans la mise au point , fonctionnalité manquante à la réalisation | Proposer une bonne ambiance d'équipe en se réunissant souvent et discuter ensemble et faire des activités pour se détendre | medium | high | 2019-03-25
7 | -Mauvaise entente dans l'équipe/dramas | Il y a un risque que les membres de l'équipe ne s'entendent pas sur certains points | Perte de temps dans la mise au point , fonctionnalité manquante à la réalisation | Discuter calmement des problèmes et mettre un médiateur pour réconcilier les deux partis | medium | high | 2019-03-25